## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：绿野地块便道工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | D市政工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 18568.23
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：绿野地块便道工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 18568.23
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿野地块便道工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| D | 市政工程
1 | 040101001002 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土石比例:综合考虑 2.挖土石深度及开挖方式:综合考虑 3.回填材料品种:满足设计及规范要求的土石方 4.密实度:符合设计及规范要求 5.场内运输:自行考虑 6.余方场外运输:已考虑场外2KM运输，含运输密闭及弃渣费 7.其他:清单工程量按挖方量计算，包括开挖、爆破、机械凿打、解小、场内转运、回填碾压、机械进出场费、余方或借方运距2公里内等全部工作内容，亦包含建设工程一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.土石方开挖 2.解小 3.土石方回填碾压 4.表面杂填土清除 5.围护、支撑 6.场内外运输 7.平整、夯实 8.施工降排水 | m3 | 7513.5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿野地块便道工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040202011001 | 碎石垫层 | [项目特征] 1.石料规格:碎石 2.厚度:10cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 4545
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30商品砼 2.费用说明:包括但不限于泵送费、采保费等 3.厚度:20cm 4.模板:模板综合考虑，满足设计及规范要求 5.其他:满足设计要求及施工规范 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 4545
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：绿野地块便道工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:挖机 2.机械设备规格型号:斗容量大于1m³ [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台．次 | 1
2 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:压路机 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台．次 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：绿野地块便道工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 041109B24001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费
2 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 |  | 18568.23
3 | 041109B23001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：绿野地块便道工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计